Umowa Nr PL/350653461/2021/……./….

Zawarta w Krakowie w dniu ............................................................................ pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie

Al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków

Sąd Rejestrowy: 	Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 		0000058452

Numer REGON: 	350653461

Numer NIP: 		675-000-12-02

BDO 			000039220

Kapitał zakładowy:	35 600 000,00 zł.  (opłacony w całości)

zwanym dalej „Zamawiającym” z jednej strony, którego reprezentują:

………………………..         –  ……………………………….

………………………..         –  ………………………………..

a:

……………………………………………………………………

Numer KRS: 		…………………..…….

Numer REGON:              .…………………….…….

Numer NIP: 		…………………………..

Kapitał zakładowy:	…………………………….

(zwanym dalej „Wykonawcą”) z drugiej strony, którego reprezentują :

……………………………………………………………………….

zwanymi dalej Stronami,

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu ograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwaną dalej ,,ustawą Pzp”, Strony ustalają co następuje:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie i na zasadach ustalonych w Umowie zrealizować Zamówienie pn. „Budowa Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego oraz obiektów techniczno – magazynowych dla działalności MPEC S.A. w Krakowie przy ul. Siwka i ul. Na Załęczu”, (zwanego dalej także: „Przedmiotem umowy”).

- Przedmiot i zakres Zamówienia zostały określone szczegółowo w:

- Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
i Dokumentacji projektowej,

- Ofercie Wykonawcy,

- pozostałych załącznikach do umowy.

- Realizacja Przedmiotu umowy będzie przebiegała w oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym.

§ 2

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że:

- po przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej jest mu znany Przedmiot umowy oraz wymagania techniczne Zamawiającego;

- posiada wszelką wiedzę, sprzęt i środki niezbędne w ramach ustalonego wynagrodzenia 
do zrealizowania umowy oraz dysponuje odpowiednią liczbą wykwalifikowanego personelu;

- skalkulował ryzyka, które mogą wystąpić przy realizacji umowy i uwzględnił je w cenie;

- starannie skalkulował wynagrodzenie i uznaje, że jest ono wystarczające dla realizacji umowy, w tym opłacenia wszelkich kosztów, łącznie z wypłatą wynagrodzeń, pokrycia kosztów zajęcia pasa drogowego, nabyciem materiałów, zapewnieniem sprzętu, usług podwykonawców, robocizną, ubezpieczeniami, wydatkami ogólnymi i innymi kosztami, których poniesienie przez Wykonawcę będzie konieczne do realizacji umowy;

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- zrealizowania zamówienia zgodnie z umową, w tym zgodnie z dokumentacją projektową, z wymaganiami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a także dokonania wszelkich innych czynności i zrealizowania wszelkich zobowiązań niezbędnych dla osiągnięcia powyższego rezultatu; również tych, których potrzeba zrealizowania pojawi się w trakcie realizacji zamówienia;

- w zakresie robót budowlanych, wykonania czynności określonych w art. 22 ustawy Prawo 
Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);

- zapewnienia stałej łączności telefonicznej z przedstawicielami Zamawiającego;

- przejęcia terenu robót;

- kontroli jakości materiałów, robót i usług zgodnie z postanowieniami STWiORB;

- odpowiedzialności materialnej za urządzenia i materiały przekazane przez Zamawiającego;

- skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę  prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy;

- zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w sąsiedztwie wykonywanych robót, a w przypadku robót wykonywanych pod ruchem, kierowania ruchem drogowym przez osoby posiadające aktualne
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu wykonywania niektórych czynności 
związanych z kierowaniem ruchem drogowym wydanym przez Komendanta Wojewódzkiego
Policji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca
2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 143);

- skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót w zakresie określonym postanowieniami  STWiORB pod względem jakościowym oraz ilościowym;

- zapewnienia nadzoru nad prowadzonymi robotami;

- utrzymania ładu i porządku w czasie wykonywania prac na terenie objętym Przedmiotem umowy, a po zakończeniu prac usunięcia poza teren ich wykonywania wszelkich urządzeń oraz pozostawienia całego terenu objętego Przedmiotem umowy czystego i nadającego się do użytkowania;

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o terminie wykonania robót ulegających
zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających: jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego, na jego żądanie zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt;

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących
wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia prac;

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych na terenie objętym zamówieniem
kontrolach i wypadkach;

- zapewnienia prawidłowego oznakowania terenu budowy;

- w razie zaistnienia takiej konieczności Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu 
i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód na wejście w teren od zarządców infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

- do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, Wykonawca zapewni personel posiadający wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalności bez ograniczeń oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, iż ww. osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje,

- sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu, po zrealizowaniu Przedmiotu umowy, najpóźniej z dniem odbioru Przedmiotu umowy, szczegółowego kosztorysu powykonawczego, celem ujęcia w ewidencji księgowej Zamawiającego środków trwałych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu umowy;

- przekazania Zamawiającemu certyfikatów i dokumentów gwarancyjnych producentów 
na wszelkie urządzenia, armaturę  i aparaturę dostarczoną i zamontowaną, w ramach realizacji Przedmiotu niniejszej umowy;

- dokonać wymaganych przepisami prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych 
i przewodów kominowych przed zgłoszeniem gotowości do odbioru robót;

- zapewnić opracowanie: planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) , projektu organizacji robót budowlanych, dokumentacji powykonawczej, zgłoszeń o gotowości do odbioru robót, informacji o wytwarzanych odpadach, programów naprawczych, ekspertyz/opinii technicznych;

- uzyskać ostateczne i bezwarunkowe pozwolenie na użytkowanie/skutecznie zawiadomić właściwy organ o zakończeniu budowy;

- Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli przyległej zabudowy, naruszone w związku z realizacją Przedmiotu umowy w tym:

- tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym powiadomieniem zainteresowanych,

- wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej budowy w tym infrastruktury technicznej,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i rzeczach od czasu przejęcia terenu budowy do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt:

- obsługę geodezyjną;

- wykonanie badań laboratoryjnych wymaganych technologią wykonywania prac, wraz

- z wykonywaniem bieżących pomiarów natężenia hałasu i drgań podczas wykonywania robót budowlanych objętych Przedmiotem umowy, w razie konieczności;

- nadzór geologiczny (w razie konieczności).

- Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z opracowaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami oraz dokumentacji powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Zamawiającego dokumentację powykonawczą również w wersji numerycznej (GIS/CAD).

- Do czasu uzyskania prawomocnej decyzji Pozwolenie na użytkowanie, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na własny koszt wszelkich czynności serwisowych i niezbędnych przeglądów gwarancyjnych w odniesieniu do zamontowanych urządzeń, instalacji i systemów.

- Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robót także w dniach wolnych od pracy 
w przypadku gdy Zamawiający uzna, iż zachodzi taka konieczność.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający odbierze od Wykonawcy zrealizowany Przedmiot umowy i dokona zgodnie z zasadami określonymi w umowie zapłaty wynagrodzenia.

- Ponadto do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie trenu budowy,

- przeprowadzenie odbiorów na zasadach określonych w umowie i STWiORB,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- udzielenie pełnomocnictw niezbędnych do uzyskania Pozwolenia na użytkowanie.

3.  Zamawiający wyznacza:

-	………………………………….. do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej,

-	………………………………… do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej,

-	………………………………….. do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej,

-	…………………………………. do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej,

- 	…………………………………. do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży teletechnicznej,

2.	Na Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego Zamawiający wyznacza się Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej.

3.	Inspektorzy nadzoru inwestorskiego wypełniają swoje obowiązki, wydając polecenia, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy, jednak nie wpływają na stan zobowiązań jak i praw Zamawiającego. Przy czym czynności lub polecenia Inspektorów nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany w stosunku do rozwiązań materiałowych, technicznych i technologicznych zawartych w Dokumentacji projektowej lub inne skutkujące zmianami do Umowy, wymagają uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w terminie 5 dni roboczych od wystąpienia z takim wnioskiem przez Wykonawcę i pozytywnej jego weryfikacji przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób pełniących funkcję Inspektorów nadzoru inwestorskiego, zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

5.	O zmianie Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni robocze przed jej dokonaniem.

§ 4

Wyroby i sprzęt

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy przy użyciu materiałów zgodnych 
z Dokumentacją projektową i STWiORB oraz przepisami prawa budowlanego.

- Zastosowane materiały i urządzenia winny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 215 r. poz. 215) oraz posiadać właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo wykonanym obiektom spełnienie wymagań podstawowych określonych w ustawie Prawo budowlane – art. 5, art. 10 (m.in. posiadać atesty deklaracje zgodności i dopuszczenia upoważnionych instytucji do stosowania w Polsce i w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie). Zamontowane urządzenia winny posiadać dokumentację techniczno-ruchową (DTR), kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi. Dokumenty te Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dokumentacji powykonawczej. Na każde żądanie Zamawiającego zastosowane materiały zostaną poddane badaniom na koszt Wykonawcy w miejscu produkcji, na placu budowy lub też w określonym przez Zamawiającego miejscu. Gdy wynik badania potwierdzi zgodność materiałów z wymaganiami ww. koszt badania poniesie Zamawiający. Do czasu odbioru Przedmiotu umowy Wykonawca będzie przechowywał w biurze budowy: wymagane powyżej dokumenty.

- Wykonawca zrealizuje roboty z materiałów własnych (zakupionych przez siebie).

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiałów przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych deklaracji i świadectw jakości. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiału do zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiału na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy materiały 
i urządzenia będą posiadały wszelkie deklaracje, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urządzenia winny być dostarczone z katalogami, instrukcjami obsługi, użytkowania i konserwacji.

§ 5

Wynagrodzenie

- Za wykonanie Przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie 
z ofertą Wykonawcy na kwotę:

brutto ………………………….. słownie złotych: ………………………………………………..

podatek VAT 23%  ……………………………………………….

netto ……………………………………………………………………………………. słownie złotych: ………………………………………………...

- Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego o którym mowa w §6 niniejszej umowy, przy czym ostatnia transza wynagrodzenia w wysokości 10% zapłacona zostanie Wykonawcy po uzyskaniu ostatniej prawomocnej decyzji: Pozwolenie 
na użytkowanie.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 należne jest za zakres prac wykonanych 
i odebranych na podstawie Umowy, za prace nie wykonane nie jest należne wynagrodzenie, a o ich wartość ulega obniżeniu wynagrodzenie z ust. 1.

- Wynagrodzenie określone powyżej w ust. 1 obejmuje wszystkie świadczenia, jakie mogą być związane z wykonaniem Przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty z tym związane.

- W przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej Umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 p.z.p., w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt 2 p.z.p., ustala się następujące zasady postępowania, które zostały określone w niniejszym paragrafie.

- Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 p.z.p., może nastąpić po podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniającego niniejszą umowę w tym zakresie,

- Podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w ust. 6  powyżej będzie protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protokół konieczności, 
o którym mowa w zdaniu pierwszym musi zawierać  uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 p.z.p.

- Rozpoczęcie wykonywania robót udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 p.z.p., musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniającej do prowadzenia przedmiotowych robót.

- Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robót udzielanych 
na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 p.z.p. będzie kosztorys ofertowy sporządzany przez Wykonawcę na bazie aktualnych nośników cenotwórczych w danym okresie. Rozliczenie dodatkowych robót zostanie dokonane na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót  na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na podstawie książki obmiarów).

- W przypadku gdy wystąpią roboty, których nie można rozliczyć zgodnie z ust. 6 powyżej gdyż nie określono dla tych robót cen jednostkowych, roboty te zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen określonych w „dodatkowym kosztorysie” opracowanym przez Wykonawcę w oparciu o założenia, o których mowa w ust. 11 poniżej i zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiającego. Przedmiotowy kosztorys stanowić będzie załącznik do aneksu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

- Dodatkowy kosztorys, o którym mowa w ust. 10 powyżej zostanie opracowany przez Wykonawcę w oparciu o następujące  założenia:

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych w „dodatkowym kosztorysie”, o którym mowa w ust. 10 powyżej będą nakłady publikowane w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawą do określenia nakładów rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym będzie kalkulacja indywidualna nakładów rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego,

- dla określenia ceny jednostkowej robót ujętych w  „dodatkowym kosztorysie”, o którym mowa w ust. 10 powyżej zastosowane będą średnie ceny i wskaźniki (R (robocizna), 
M (cena materiałów), S (koszty pracy sprzętu), Ko (koszty ogólne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytów Sekocenbud.

- dla określenia ceny materiałów i sprzętu nie publikowanych w  zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych wynikających z przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną przez Zamawiającego.

- W przypadku pisemnego wniosku Zamawiającego o zaniechanie wykonania określonych części Przedmiotu umowy lub wprowadzenia rozwiązań zamiennych, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w oparciu o ofertę oraz o oszacowany na tej postawie koszt Przedmiotu umowy, których Wykonawca nie wykonał. Zaniechania wykonywania części Przedmiotu Umowy Wykonawca dokonuje na podstawie pisemnego aneksu, na pisemne polecenie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest zastosować zaproponowane przez Zamawiającego rozwiązanie zamienne, chyba że w sposób uzasadniony wykaże jego negatywny wpływ na Przedmiot umowy, jak również jeśli jest ono niezgodne ze wiedzą techniczną lub obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonanie ewentualnych czynności dodatkowych lub zamiennych, nieuzgodnionych zgodnie z procedurami określonymi w niniejszym paragrafie, nie będzie stanowić podstawy do żądania dokonania płatności przez Zamawiającego. Koszt tych czynności będzie obciążał Wykonawcę.

- W sytuacji, gdy wymogi zawarte w decyzjach administracyjnych bądź w zaleceniach zewnętrznych służb odbiorowych lub kontrolujących, skutkować będą koniecznością ich uwzględnienia przez Wykonawcę, Zamawiający zgłosi na piśmie ten fakt Wykonawcy wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi zaistniałą sytuację. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest do wykonania rozwiązania zamiennego wynikającego z decyzji administracyjnych bądź zaleceń zewnętrznych służb odbiorowych, w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę, a koszt wynikający z wykonania tego rozwiązania obciąża Stronę, która ponosi odpowiedzialność za konieczność wykonania takiego rozwiązania zamiennego. Do przypadków opisanych w niniejszym ustępie stosuje się odpowiednio zapisy ust. 12.

- Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w formie pisemnego aneksu każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności, na wniosek jednej ze Stron, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę:

- stawki podatku od towarów i usług;

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U z 2020 r. poz. 2207);

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U z 2019 r. poz. 1074).

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o której mowa w ust. 15, będzie odnosić się wyłącznie do części Przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających oraz wyłącznie do części Przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT).

- W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia w następstwie okoliczności, o których mowa w ust. 16 ppkt 2) - 4), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zmianą stosowanych przepisów, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu umowy.

- W przypadku zmian wysokości wynagrodzenia w następstwie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:

- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy, oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy, oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 16, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek, oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

* tylko w przypadku, gdy Stroną umowy jest Wykonawca będący podmiotem zagranicznym, wprowadzone zostaną zapisy:

- Zgodnie z art. 17 ust. 2, w powiązaniu z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca  2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) Wykonawca nie rozlicza podatku VAT należnego. Podatek VAT należny z tytułu  realizacji Przedmiotu umowy rozlicza Zamawiający. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 powyżej w kwocie nieuwzględniającej podatku od towarów i usług (tj. w kwocie netto).

- Z uwagi na fakt, iż Wykonawcą przedmiotowego zamówienia jest zagraniczny podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, miejscem opodatkowania jest Polska. Powyższe oznacza, iż zobligowanym do rozliczenia podatku VAT od przedmiotowego zamówienia jest Zamawiający.

§ 6

Terminy

      - Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie 14 miesięcy od dnia podpisania umowy, 
tj. ……………………………..

      - Termin o którym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie wszystkich robót budowlanych i uzyskanie przez wykonawcę ostatniej wymaganej prawomocnej decyzji: Pozwolenie na użytkowanie.

      - Inwestycja realizowana będzie z godnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym o którym mowa w ust. 5.

      - Dniem zakończenia robót budowlanych jest dzień podpisania Protokołu końcowego odbioru robót.

      - Wykonawca  w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy ma przedstawić Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy wraz ze szczegółowym kosztorysem ofertowym i zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu (RMS) – sporządzony na bazie Przedmiaru robót, który stanowi załącznik do SIWZ. Harmonogram rzeczowo-finansowy ma być w sposób czytelny skorelowany z kosztorysem ofertowym szczegółowym Wykonawcy. W terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania ww. dokumentów Zamawiający ma prawo wnieść do nich uwagi i zastrzeżenia, które Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić i zgodnie z tymi uwagami i zastrzeżeniami ma w terminie kolejnych 5 dni roboczych złożyć Zamawiającemu taki harmonogram rzeczowo-finansowy oraz taki kosztorys ofertowy, które uwzględnia wszystkie uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego. Niewywiązanie się Wykonawcy z tego obowiązku jest podstawą do odstąpienia od realizacji umowy z winy Wykonawcy.

- W trakcie realizacji robót każda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego musi uzyskać akceptację Zamawiającego. Harmonogram rzeczowo-finansowy aktualizowany będzie nie rzadziej niż raz na kwartał, przy czym Zamawiający ma prawo w każdej chwili zażądać od Wykonawcy aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i wskazać mu termin wykonania takiej aktualizacji.

- Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego w harmonogramie  lub zajdą inne istotne odstępstwa od harmonogramu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót.

§ 7

Podwykonawcy robót budowlanych

1.	Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie – zamówienie wykona:

a) bez udziału podwykonawców *;

b) przy udziale podwykonawców, w zakresie robót __________________________ *;

c) przy udziale __________________________ , tj. podwykonawcy/ów na którego/ych zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy p.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie robót __________________________* .

*niepotrzebne skreślić

- Roboty inne niż wymienione w ust. 1 pkt b) lub pkt c) Wykonawca wykona siłami własnymi, z zastrzeżeniem ust. 3.

- Jeżeli Wykonawca, w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, chce wykonać przy udziale podwykonawców roboty inne niż wskazane w ust. 1 pkt b) lub pkt c) to nie później niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem tych robót przekaże Zamawiającemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz projektem umowy, o której mowa w ust. 5. Dalszy tryb postępowania określają ust. 6 – 12. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy p.z.p., 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż na dzień przedstawienia propozycji zmiany albo rezygnacji 
z podwykonawcy – proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu – co najmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót będących Przedmiotem umowy o podwykonawstwo – projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

- terminy wykonania robót w umowie o podwykonawstwo wykraczają poza terminy wykonania robót określone w postanowieniach niniejszej umowy;

- umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;

- umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

- umowa zawiera ceny wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy;

- umowa nie zawiera cen, przy czym dopuszcza się utajnienie tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osób przez niego uprawnionych.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa 
w ust. 6.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6 lit. a), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem żądania zapłaty kary umownej.

- Przepisy ust. 4 – 12 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o żądaniu zgłoszonym przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, oraz wezwie Wykonawcę 
do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczególności do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.

- W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 18 Wykonawca  przekazuje 
w formie pisemnej uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska z informacją o zakresie i charakterze robót budowlanych, dostaw lub usług realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę prawidłowości ich wykonania oraz co do wypełnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę postanowień umowy 
o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność  roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a także co do innych  okoliczności mających  wpływ na tę wymagalność.

- Nie zgłoszenie przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 18 w zastrzeżonym 7 dniowym terminie od daty doręczenia wezwania Zamawiającego oznacza, iż  Wykonawca uznaje zasadność bezpośredniej zapłaty oraz wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i nie wnosi żadnych uwag.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty

albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  o których mowa w ust. 15, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 
na sumę większą niż 5% wartości przedmiotowej umowy, może stanowić postawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.

- Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą umów podwykonawczych dotyczących opisanych 
w STWiORB robót budowlanych oraz usług i dostaw tym robotom towarzyszących; nie dotyczą umów z zakresu dostaw, umów o dzieło, umów o świadczenie usług oraz innych zawieranych przez Wykonawcę w toku realizacji Przedmiotu umowy, ale nie związanych z wykonaniem Przedmiotu umowy.

- Zamawiający ma prawo domagać się zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy ze strony Wykonawcy, a także zmiany podwykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zapewnić odpowiednie zastępstwo w szczególności w przypadku:

- nieprzestrzegania przepisów bhp i ppoż.;

- realizacji robót niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

- opóźnienia robót względem terminów określonych w umowie.

§ 8

Odbiory robót budowlanych

- W trakcie wykonania robót budowlanych przewiduje się następujące odbiory:

1)	zanikające lub ulegające zakryciu,

2)	częściowe,

3)	końcowy,

4)	ostateczny (pogwarancyjny).

- Wykonawca zgłasza gotowość do Odbioru zamieszczając w dzienniku budowy stosowny wpis oraz przedkładając Zamawiającemu i Koordynatorowi czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego na piśmie zgłoszenie gotowości do odbioru zawierające:

1)	proponowany przez Wykonawcę termin odbioru robót budowlanych, który nie może być krótszy niż 2 dni robocze od dnia przekazania zgłoszenia gotowości do odbioru uczestnikom procesu budowlanego,

2)	wykaz i wartość robót budowlanych zgłoszonych do odbioru,

3)	wykaz podwykonawców realizujących odbierane roboty budowlane,

4)	wykaz odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego, w tym kopie projektu budowlanego z zaznaczonymi zmianami wprowadzonymi w toku realizacji robót budowlanych,

5)	kopie: obiegowych kart wyrobów wbudowanych w oddawane elementy budynku wraz 
z kompletem kopii załączników, dziennika budowy oraz protokołów wymaganych przepisami prawa prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych zatwierdzonych przez Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego i Inspektora nadzoru inwestorskiego we właściwej specjalności,

6)	ocenę kierownika budowy i kierowników robót stanu technicznego, użytkowego i estetycznego odbieranych robót budowlanych,

7)	podpisy kierownika budowy, kierowników robót, pełnomocnika Wykonawcy i pełnomocników podwykonawców uczestniczących w realizacji robót zgłoszonych do odbioru.

- Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu jest przeprowadzany komisyjnie w terminie wskazanym przez Wykonawcę w zgłoszeniu gotowości do odbioru. Na pisemne żądanie Zamawiającego termin ten zostanie przesunięty o 1 dzień roboczy.

- W terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia o gotowości do Odbioru częściowego robót budowlanych Inspektorzy nadzoru inwestorskiego przeprowadzają kontrolę zgodności przerobu ze stanem faktycznym oraz kompletności przedłożonych załączników i zawiadamiają na piśmie Wykonawcę i Zamawiającego o braku zastrzeżeń do zgłoszenia, jego niezgodności ze stanem faktycznym lub niekompletności, które to uwagi Wykonawca uwzględnia w terminie do 2 dni roboczych, przedkładając prawidłowe dokumenty do odbioru.

- Odbiór częściowy robót budowlanych jest przeprowadzany komisyjnie w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W skład komisji odbiorowej wchodzą: pełnomocnik/pełnomocnicy Zamawiającego, pełnomocnik Wykonawcy, pełnomocnicy Podwykonawców uczestniczących w realizacji odbieranych robót budowlanych, Kierownik budowy, Kierownicy odbieranych robót, Koordynator czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nad odbieranymi robotami. Ponadto w odbiorze robót mogą uczestniczyć Projektanci sprawujący nadzory autorskie, rzeczoznawcy budowlani w specjalności obejmującej wykonawstwo lub inna osoba wskazana przez Zamawiającego lub Wykonawcę.

- Na okoliczność Odbioru uczestnicy procesu budowlanego zamieszczają w Dzienniku budowy stosowne wpisy oraz sporządzają w 3 egzemplarzach protokół odbioru.

- W przypadku niezgłoszenia Zamawiającemu i/lub Koordynatorowi czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego gotowości do Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu albo dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót budowlanych, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

- Dokonanie odbioru częściowego nie przesądza o należytym wykonaniu danej części Przedmiotu umowy, który zostanie potwierdzony bezusterkowym protokołem odbioru końcowego.

- Zamawiający dokona odbioru robót w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- W przypadku wystąpienia robót zanikających lub ulegających zakryciu, Zamawiający dokona odbioru w terminie 3 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia.

- Jeżeli przedstawiciel Zamawiającego poleci Wykonawcy wykonanie testu nie określonego w umowie celem sprawdzenia czy praca zawiera wadę, a test pokaże, iż praca istotnie obarczona jest wadą, 
to Wykonawca zapłaci za testy i wszelkie przeróbki. Jeżeli nie będzie żadnych wad, koszty testu pokryje Zamawiający.

§ 9

Odbiór końcowy i ostateczny robót budowlanych

- Strony ustalają, że odbiór końcowy zostanie przeprowadzony po wykonaniu całości robót budowlanych składających się na Przedmiot umowy.

- Odbiór końcowy robót jest organizowany przez Zamawiającego i przeprowadzany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. W trakcie odbioru końcowego robót dokonuje się oceny prawidłowości wykonania przedmiotu umowy oraz poszczególnych jego części.

- Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego, zamieszczając w Dzienniku budowy stosowny wpis oraz przedkładając Zamawiającemu i Koordynatorowi czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego na piśmie zgłoszenie gotowości do odbioru oraz dokumentację powykonawczą składającą się w szczególności z:

- protokołów wymaganych przepisami prawa prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń zatwierdzonych przez Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego i Inspektora nadzoru inwestorskiego we właściwej specjalności,

- Dziennika budowy,

- oświadczenia Kierownika budowy i Kierowników robót o zgodności wykonania budynku z Projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

- oświadczenia Kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu budowy, a także drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (w razie korzystania z tych obiektów),

- instrukcji użytkowania Obiektu budowlanego zawierającej instrukcje obsługi, eksploatacji i serwisowania zamontowanych urządzeń, instalacji i systemów oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

- świadectwa energetycznego budynku,

- arkusza efektów gospodarczych uzgodnionego z administratorem wraz z uszczegóławiającym zestawieniem elementów składowych środków trwałych,

- inwentaryzacji schematycznej wybudowanego obiektu,

- wykazu sprzętu i urządzeń wbudowanych lub dostarczonych w ramach realizacji zadania, w szczególności podlegających okresowych konserwacji,

- karty sprzętu,

- karty wyrobu,

- wykaz obiektów, urządzeń i instalacji podlegających rozruchowi lub próbom  montażowym warunkującym podjęcie eksploatacji,

- geodezyjną dokumentację powykonawczą według wytycznych inwestora,

- zestawienia wbudowanych urządzeń poddozorowych wraz z kopiami decyzji Urzędu Dozoru Technicznego.

- Zamawiający nie później niż w terminie 14 dni od chwili otrzymania ww. zawiadomienia przystąpi do odbioru końcowego robót podając wcześniej datę przeprowadzenia odbioru oraz skład komisji odbiorowej, albo przekaże Wykonawcy pisemną decyzję ustalającą jakie warunki muszą być jeszcze spełnione, aby odbiór mógł być dokonany zgodnie z umową.

- W przypadku stwierdzenia wad/usterek (zarówno przy odbiorze końcowym jak i częściowym) nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:

1)	jeżeli wady/usterki nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

2)	jeżeli wady/usterki uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - od umowy odstąpić,

- Zamawiający będzie również upoważniony do polecenia Wykonawcy w dowolnym czasie podczas wykonywania Robót:

1)	usunięcia dowolnych materiałów (urządzeń, instalacji) z placu budowy w terminie określonym 
w poleceniu, jeśli materiały te (urządzenia, instalacje) nie spełniają wymagań niniejszej Umowy 
i dostarczenia innych materiałów (urządzeń, instalacji) spełniających te wymagania.

2)	usunięcia, rozbiórki i przebudowy dowolnej części budynku będącego przedmiotem Inwestycji, zbudowanej z materiałów lub w sposób nie spełniający wymagań niniejszej Umowy, lub zabudowanej urządzeniami lub instalacjami nie spełniającymi tych wymagań.

- Jeśli Wykonawca nie wykona polecenia określonego w podparagrafie poprzedzającym 
w określonym w poleceniu terminie, wówczas Zamawiający będzie uprawniony do wykonania tego polecenia na koszt Wykonawcy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z wykonaniem tego polecenia a Zamawiający będzie mieć prawo do potrącenia tych kosztów z każdej kwoty należnej Wykonawcy w dowolnym czasie, lub uzyskać je od Wykonawcy w każdy inny sposób, włącznie 
z wykorzystaniem gwarancji bankowej.

- W odniesieniu do wad/usterek ujawnionych w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego, których nie można usunąć, a które nie uniemożliwiają prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo do obniżenia wynagrodzenia do 15% wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w umowie za dany element lub zakres robót. Oceny stopnia wadliwości i jakości robót dokonują inspektorzy nadzoru.

- Z czynności i ustaleń komisji odbiorowej sporządza się protokół odbioru końcowego robót budowlanych.

- Za dzień faktycznego odbioru końcowego robót uznaje się dzień podpisania przez przedstawicieli Stron umowy Protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

- Wykonawca po odbiorze końcowym robót, na podstawie udzielonego mu przez Zamawiającego pełnomocnictwa, realizuje czynności formalno-prawne związane z dopuszczeniem obiektu 
do użytkowania.

- Odbiór ostateczny jest wyznaczany przez Zamawiającego w terminie nie później niż do 15 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji jakości. W odbiorze uczestniczą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i  Wykonawcy.

- Na okoliczność Odbioru ostatecznego robót sporządza się protokół. Pozytywny protokół 
z odbioru ostatecznego zwalnia Wykonawcę z zobowiązań wynikających z umowy z tytułu udzielenia gwarancji jakości.

- Jeżeli w trakcie Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie, ujawnione wady przedmiotu zamówienia skutkujące niemożliwością użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający przerywa odbiór i wyznacza nowy termin Odbioru ostatecznego robót. Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji jakości.

§ 10

Rozliczanie Przedmiotu umowy

- Płatność za Przedmiot umowy następować będzie co miesiąc na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego i kosztorysów ofertowych opracowanych przez Wykonawcę i złożonych Zamawiającemu na zasadach określonych w § 6 ust. 5.

- Roboty będą odbierane i rozliczane miesięcznie, a załącznikiem do Protokołu odbioru będzie tabelaryczne zestawienie zakresu i wartości wykonanych robót, które ma być zgodne 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- W przypadku powierzenia części robót podwykonawcom, na zasadach określonych w §7, Wykonawca wraz z fakturą  przedłoży Zamawiającemu:

a)  dowody zapłaty podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia, w postaci oświadczenia 
  	podwykonawcy o uiszczeniu należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub potwierdzenia 
	dokonania przelewu na rachunek bankowy podwykonawcy,

lub
b)  oświadczenie o cesji wierzytelności na rzecz podwykonawcy w wysokości równej kwocie 
	wymagalnego wynagrodzenia.

- Wykonawca będzie naliczał podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.

- Przeniesienie wierzytelności objętych niniejszą umową na osobę trzecią wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego informacji i kompletu dokumentów związanych z realizacją Przedmiotu umowy.

- W przypadku jeżeli świadczenia będące Przedmiotem Umowy stanowić będą świadczenia objęte mechanizmem podzielonej płatności stosownie do obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT spełniających wymogi formalne określone 
w przepisach prawa, w szczególności powinny zawierać wyrazy mechanizm podzielonej płatności.

§ 11

Płatności

- Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy będzie odbywało się fakturami częściowymi, wystawianymi za wykonany zakres robót zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru wykonanych robót podpisanym przez Strony, a w przypadku powierzenia części robót podwykonawcom wraz z dokumentami, o których mowa w §10 ust.4. W przypadku nieotrzymania w/w dokumentów Zamawiający wstrzyma się z zapłatą wynagrodzenia do czasu ich otrzymania.

- Nr rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach.

- Dodatkowe oświadczenia Stron:

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej:  NIP  675-000-12-02,

- Wypełniając obowiązek nałożony Ustawą z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118 ) Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 Ustawy.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej:  NIP ………………………………………,

- Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że upoważniają siebie wzajemnie do wystawiania faktur VAT z tytułu stosowania niniejszej umowy bez podpisu ze swojej strony jako odbiorcy.

- Za datę zapłaty uznać należy datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Fakturę za czynności związane z uzyskaniem otaczanego pozwolenia na użytkowanie Wykonawca przedłoży w terminie do 7 dni od przekazania Zamawiającemu decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu, wydanej przez właściwy organ.

§ 12

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wysokość zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się na 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.  Zabezpieczenie zostało wniesione przed zawarciem umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwraca kwotę wynoszącą 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania za należycie wykonane tj. od upłynięcia terminu określonego w § 6 ust. 2.

- Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia. Jej zwrot nastąpi nie później niż do 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad, Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 3, do czasu usunięcia tych wad.

- W przypadku uzasadnionego przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo – przed podpisaniem aneksu do umowy - przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie niepieniężnej, w taki sposób aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

§ 13

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

- Wykonawca oświadcza, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji niniejszej umowy następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

- roboty ziemne,

- roboty żelbetowe,

- roboty elewacyjne,

- roboty murowe, w tym wykonanie ścian murowanych, ścianek z płyt HPL, ścianek z płyt gipsowo-kartonowych,

- roboty termoizolacyjne,

- roboty związane z wykonaniem konstrukcji i powłok dachowych,

- wykonanie posadzek i podłóg technicznych,

- wykonanie okładzin ścian i stropów, w tym okładzin ceramicznych, tynków, warstw malarskich, sufitów podwieszanych,

- wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, w tym bram, drzwi, okien, świetlików, klap oddymiających,

- zainstalowanie dźwigu osobowego, suwnic,

- wykonanie instalacji sanitarnych, w tym: wody, kanalizacji (bytowej, technologicznej, opadowej), c.o., c.t., wentylacji, klimatyzacji, gazów technicznych,

- wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, w tym: zasilania 230 i 400 V, oświetlenia, detekcji gazów, teletechnicznej, fotowoltaicznej, słaboprądowych (SSWiN, KD, SAP), BMS, odgromowej,

- roboty związane z wykonaniem sieci i przyłączy: elektroenergetycznych, teletechnicznych, sanitarnych,

- roboty związane z budową układu komunikacyjnego,

- roboty związane z wykonaniem zagospodarowanie terenu,

będą zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów   ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r poz. 1043).

- Powyższe zobowiązanie dotyczy również podwykonawców.

- Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę zapisu z ust. 1 i ust. 5 będzie potraktowane jako nienależyte wykonanie umowy, skutkujące naliczeniem kar umownych określonych w niniejszej umowie.

- W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w umowie czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania   ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

- W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane w wezwaniu, a wymienione poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji umowy:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, przedłożoną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania przeglądu budowy przez inspektora BHP
       Zamawiającego na okoliczność sprawdzenia przestrzegania przepisów BHP na budowie.

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
 podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
 Inspekcję Pracy.

§ 14

Personel

- Zgodnie z ofertą Wykonawca ustanawia:

- ……………………………………… jako Kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- ……………………………………….. jako Kierownika robót w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,

- …………………………………………. jako Kierownika robót w specjalności sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- …………………………………………. jako Kierownika robót w specjalności inżynieryjnej drogowej

- …………………………………………. jako Kierownika robót w specjalności telekomunikacyjnej

- Zmiana osoby, wskazanej w ust. 1 w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 10 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy zdolności zawodowe wskazanych osób będą takie same lub wyższe od wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 10 dni przed planowanym skierowaniem do realizacji zamówienia powyższego personelu. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu umowy wynikająca z braku personelu będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia realizacji zlecenia.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o których mowa w ust. 1, nie wymaga aneksu do umowy.

- Przedstawicielem Zamawiającego do bieżącej realizacji umowy jest:

…………………………………………………………………………………………………..

- Nadzór techniczny nad robotami i usługami wykonywać będzie inspektor nadzoru wyznaczony przez Zamawiającego.

- Zamawiający może wyznaczyć inną osobę niż wymieniona w ust. 5. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie w terminie minimum 3 dni przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

* tylko w przypadku gdy Stroną są Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

- Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w ramach konsorcjum) upoważniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), działający przez osoby upoważnione do jego reprezentacji, przez cały okres realizacji niniejszej umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji, upoważniony jest do reprezentowania wszystkich Wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, w szczególności upoważniony jest do :

- składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich Wykonawców,

- wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy,

- przyjmowania w imieniu wszystkich Wykonawców oświadczeń woli składanych przez Zamawiającego,

- prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą umową,

- reprezentowania wszystkich Wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach wykonywanych w związku z realizacją niniejszej umowy,

- podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów związanych z realizacja niniejszej umowy, w szczególności do podpisywania umowy, umów ( w przypadku zamówień dodatkowych) aneksów do umowy, protokołów.

§ 15

Kary umowne

1.   Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy  w formie kar umownych płatnych w następujących przypadkach i wysokościach:

- za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy w stosunku do terminów umownych, w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1,  za każdy dzień kalendarzowy zwłoki

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego 
w § 5 ust. 1, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego 
na usunięcie wad,

- za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1., 
a w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom licząc od terminu określonego w umowie zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą;

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 10 000,00 zł brutto;

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 10 000 zł brutto;

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 1 000 zł brutto;

- za dopuszczenie do wykonania Przedmiotu umowy podmiotu innego niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca – w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1;

- ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę/podwykonawcę na podstawie na umowę o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w § 13 ust. 1 umowy - w wysokości 5 000 zł brutto za każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia wymienione w § 13 ust. 1 niniejszej umowy;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości umowy.

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu w terminie określonym w § 6 ust. 5 harmonogramu rzeczowo – finansowego w wysokości 400 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącone z należności za wykonane roboty bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

- Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. (za wyjątkiem odstąpienia z powodu okoliczności określonych w art. 145 pzp).

- Suma kar umownych za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.

- Powyższe postanowienia nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 16

Zmiany w umowie

- Żadna ze Stron nie może żądać zmiany umowy chyba, że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy p.z.p.

- Istotne zmiany treści umowy mogą wynikać z następujących okoliczności:

- zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy w przypadku:

- działań siły wyższej, tj. zdarzeń zewnętrznych, na które Strony nie mają wpływu, a które uniemożliwiają wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć i których nie dało się uniknąć nawet w przypadku dołożenia przez Strony najwyższej staranności, Strona dotknięta działaniem siły wyższej poinformuje niezwłocznie pisemnie drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej oraz o przewidywanych konsekwencjach w wykonaniu zobowiązań przewidzianych w niniejszej umowie w celu wspólnego ustalenia dalszego postępowania;

- warunków atmosferycznych odbiegających od typowych (np. wcześniejsze niż przyjęte w naszym klimacie opady śniegu, wystąpienie niskich temperatur, długotrwałe opady deszczu, oberwanie chmury) uniemożliwiających wykonanie umowy w pierwotnie ustalonym terminie;

- konieczności synchronizacji terminów realizacji innych umów, zadań lub projektów, w tym realizowanych, prowadzonych lub planowanych przez Zamawiającego, a powiązanych 
z realizacją Przedmiotu umowy lub mających wpływ na realizację Przedmiotu umowy;

- ustalenia przez Strony zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy w postaci konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych, spowodowanych m.in., choć nie wyłącznie:

- okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- zmianą wymogów prawa, w tym zmianą obowiązujących przepisów prawa lub norm branżowych,

- treścią decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych,

- wystąpieniem kolizji z realizacją innych zadań powiązanych lub mających wpływ na realizację Przedmiotu umowy,

- konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim będzie miało to wpływ 
na dotrzymanie terminu zakończenia robót;

f)	 działania organów sądowych lub administracyjnych w szczególności dotyczących: przekroczenia przewidzianych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń itp., konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego;

g) jeżeli wystąpi konieczność wykonania innych robót niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację Przedmiotu umowy,

2)  zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w przypadku, gdy wystąpi zmiana:

- stawki podatku od towarów i usług;

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2019 poz. 1564);

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2019 r poz. 1074).

Wykonawcy przysługuje uprawnienie do domagania się zmiany wynagrodzenia w zakresie bezpośrednio związanym ze zmianami, o których mowa w niniejszym punkcie. Uprawnienie 
to uzależnione jest od wykazania, że zmiany te mają wpływ na kwoty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wynagrodzenia wymaga stosownego aneksu dla swej ważności sporządzonego na piśmie.

3)  zmiany będące następstwem wstrzymania robót przez uprawnione organy,

4)  zmiany dotyczące nazwy, siedziby Stron lub innych danych identyfikacyjnych,

5)  zmiany w zakresie wyrobów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót budowlanych objętej Przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, na podstawie którego je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od Projektu budowlanego i pozwolenia na budowę,

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystąpienia warunków na terenie budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych Obiektów budowlanych,

e) konieczności zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub wyrobów ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,

- Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu w terminie 14 dni od momentu wystąpienia przesłanek zmian umowy.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy na skutek zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, Strona, która poweźmie o nich wiadomość zobowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym pisemnie drugą Stronę. Okoliczności stanowiące podstawę zmiany umowy winny być uzasadnione i udokumentowane przez Stronę występującą 
z propozycją zmiany niniejszej umowy.

- W przypadkach określonych w ust 2 pkt. 1) przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonania Przedmiotu umowy.

- Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o zajściu okoliczności mogących stanowić przeszkodę w należytym wykonaniu Przedmiotu umowy.

- Oprócz warunków przewidzianych powyżej zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w wypadku:

- ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą Umową w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w protokole konieczności celowości rezygnacji z wykonania części zamówienia,

- realizacji robót dodatkowych lub zamiennych z uwzględnieniem warunków przewidzianych 
w § 5 umowy.

- W razie wątpliwości przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:

- danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,

- osób pełniących funkcję Inspektorów nadzoru inwestorskiego, Kierownika budowy

i Kierowników robót,

- harmonogramu rzeczowo - finansowego, o ile zmiany te nie mają wpływu na dotrzymanie terminów wskazanych w umowie.

§ 17

Odstąpienie od umowy

- Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający 
ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o którejkolwiek z poniższych okoliczności, jeżeli:

- Wykonawca pomimo wezwania realizuje roboty przewidziane niniejszą umową 
w sposób niezgodny z STWiORB i dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową;

- w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego części w stopniu uniemożliwiającym realizację umowy;

- Zamawiający stwierdzi przypadki nienależytego wykonywania Przedmiotu umowy, polegające na nieregulowaniu zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców 
w sytuacjach opisanych w §7 ust 23;

- Wykonawca wykonuje czynności objęte niniejszą umową przy udziale podwykonawców, bez uzyskania akceptacji Zamawiającego;

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było  przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

- suma kar umownych naliczonych wykonawcy osiągnie wysokość 30% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.;

- wykonawca nie przedłużył ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i musi zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym, 
na koszt Strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie prac;

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych prac nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór prac przerwanych oraz prac zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

  - w terminie 10 dni od zgłoszenia, o którym mowa pkt c) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wraz 
z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji prac w toku będzie podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę;

  - Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu objętego zamówieniem urządzenia przez niego dostarczone.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

  - dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia, w terminie 30 dni od doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury oraz prawidłowych dokumentów,

  - przejęcia od Wykonawcy terenu objętego budową pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

- Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji Przedmiotu umowy osób innych niż wskazane w ofercie Wykonawcy (dla przewidzianej w nim funkcji) może stanowić podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego powyższej informacji.

§ 18

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady i gwarancji

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonanie Przedmiotu umowy na okres …. lat. Okres ten liczony jest od dnia podpisania Protokołu końcowego odbioru wykonanych robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi zgodnie z Kodeksem Cywilnym, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 5 lat od dnia podpisania Protokołu końcowego odbioru wykonanych robót.

- Wykonawca usunie wady w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, za wyjątkiem sytuacji, gdy z uwagi    
na charakter ujawnionej wady Strony ustaliły dłuższy termin na jej usunięcie.

- W razie wymiany wadliwych urządzeń i materiałów dostarczonych i zainstalowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji zamówienia na wolne od wad, okres gwarancji i rękojmi 
w odniesieniu do nich biegnie na nowo od dnia wymiany.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady dostarczonych przez siebie urządzeń i materiałów, choćby dostarczył je wraz z gwarancjami ich producentów lub sprzedawców.

- Roszczenia z tytułu gwarancji lub rękojmi mogą być zgłoszone po upływie gwarancji lub rękojmi, jeżeli wady powstały przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi. Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że wady powstały w okresie gwarancji lub rękojmi spoczywa na Zamawiającym.

- Odstąpienie od Umowy nie powoduje wygaśnięcia roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi w odniesieniu do Prac wykonanych i odebranych przez Zamawiającego, za których wykonanie uiścił on należne wynagrodzenie w całości.

- Strony zgodnie ustalają, że  w sprawach nie uregulowanych powyżej zastosowanie zachowują przepisy kodeksu cywilnego dotyczące gwarancji sprzedaży i rękojmi, w szczególności jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca jako gwarant dostarczył Zamawiającemu lub uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad/usterek albo dokonał istotnych  napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek lub zwrócenia rzeczy naprawionej. W przypadku gdy Wykonawca jako gwarant wymienił część rzeczy, powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady/usterki rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

- Strony oświadczają, iż w razie nie wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających 
z niniejszego paragrafu dodatkowo przyjmuje się, iż Wykonawca niniejszym przelał 
na Zamawiającego roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi, należytego wykonania Przedmiotu umowy przysługujące mu wobec swoich podwykonawców oraz dostarczających maszyny, materiały i urządzenia. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z wykonania obowiązków wobec Zamawiającego dotyczących usuwania zgłoszonych w okresie gwarancji i rękojmi wad /usterek. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia stosownych postanowień w umowach z podwykonawcami, umożliwiających Zamawiającemu skorzystanie z uprawnień, o których mowa powyżej.

- Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji i/lub rękojmi bezpłatne przeglądy wszystkich wybudowanych instalacji i zamontowanych urządzeń przez okres 12 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót budowlanych. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji wraz 
z materiałami eksploatacyjnymi w okresie obowiązywania gwarancji pokrywa Wykonawca.

§ 19

Ubezpieczenie

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na czas obowiązywania umowy, nie później niż od dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie terenu budowy, umowy lub umów ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją umowy oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych w zakresie:

- od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż wynagrodzenie o którym mowa w § 5 ust. 1;

- od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej/obejmujących swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem usług, robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy,

- ubezpieczenia OC pracodawcy w zakresie pracowników Wykonawcy a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.

- Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1, muszą zapewniać wypłatę odszkodowania bez ograniczeń, w szczególności bez franszyzy redukcyjnej.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawcę.

- W razie wydłużenia czasu realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1-3, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1-3 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy, na jego koszt, dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym w ust. 1-3, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 20

Środowisko

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania i wypełniania obowiązków wynikających z postanowień ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797) oraz aktów wykonawczych do ustawy.

- Ponadto ustala się, że mocą niniejszej umowy Wykonawca przejmuje obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa od momentu wytworzenia odpadu przez ich składowanie do utylizacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań ochrony środowiska w ramach wykonywania prac/usług na rzecz Zamawiającego i ponosi wszelką odpowiedzialność prawną i materialną za wszelkie szkody dla środowiska naturalnego wynikłe podczas lub w następstwie prac/usług wykonywanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót i usług zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku do umowy „Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska - obowiązujące podmioty realizujące na rzecz MPEC S.A. w Krakowie zamówienia w zakresie robót i usług oraz dzierżawców/najemców nieruchomości, lokali, maszyn i urządzeń Spółki”.

§21
   Poufność i ochrona informacji

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy, w tym nieujawniania, nieprzekazywania osobom trzecim oraz do niewykorzystywania we własnej działalności, 
w zakresie szerszym niż niezbędny do realizacji umowy, uzyskanych w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji, ich źródła i sposobu przetwarzania:

1) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

2)	innych informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczących Zamawiającego;

3)	informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

4)	informacji stanowiących inne tajemnice chronione właściwymi przepisami prawa (dalej: Informacje poufne).

- Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania oraz niewykorzystywania informacji poufnych 
w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej 
na piśmie pod rygorem nieważności.

- Obowiązek wskazany w ust. 1 nie dotyczy informacji lub materiałów:

  - których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;

  - których ujawnienie następuje na żądanie organów administracyjnych lub sądowych, 
w tym na potrzeby postępowań sądowych;

  - które są powszechnie znane;

  - w których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed dniem uzyskania takich informacji na podstawie niniejszej umowy.

- W przypadku ujawnienia osobie trzeciej Informacji poufnych w przypadkach, w których uzyska 
na to zgodę Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub będzie 
do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie odpowiednich przepisów prawa, Wykonawca 
w pisemnej umowie z osobą trzecią zastrzeże ich poufność, chyba że nie będzie 
to dopuszczalne ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w której zapewni, 
że osoba, której takie informacje zostały ujawnione, zobowiąże się do zachowania poufności 
w zakresie i na zasadach wskazanych w niniejszej umowie.

- Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na Wykonawcę zostanie nałożony obowiązek ujawnienia Informacji poufnych, Wykonawca, przed dokonaniem ujawnienia niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o istnieniu takiego obowiązku, skonsultuje z Zamawiającym możliwość
 i zasadność podjęcia środków prawnych umożliwiających uchylenie się od tego obowiązku lub jego ograniczenie i podejmie akty należytej staranności w celu uzyskania od podmiotu, któremu ma być dokonane ujawnienie, zapewnienia o ochronie ujawnionych Informacji poufnych. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji, gdy takie działania stanowiłyby naruszenie przez Wykonawcę bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca ma obowiązek ochrony Informacji poufnych niezależnie od formy ich przetwarzania (m.in. przekazów ustnych, dokumentów papierowych lub informacji zapisanych w postaci elektronicznej) ani stanu zaawansowania prac. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się stosować odpowiednie procedury oraz zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne i technologiczne co najmniej 
w zakresie, w jakim stosuje je w odniesieniu do własnych informacji chronionych niezwiązanych 
z wykonywaniem umowy o zbliżonym charakterze i wartości, przy czym w każdym wypadku muszą one zapewniać dochowanie obowiązków związanych z ochroną Informacji poufnych, 
o których mowa w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca odpowiada również za niezachowanie Informacji poufnych w tajemnicy przez osoby, którym powierzył wykonanie swoich obowiązków w ramach niniejszej umowy jak 
za działania lub zaniechania własne. Postanowienie to dotyczy w szczególności personelu Wykonawcy lub jego podwykonawców.

- Postanowienia dotyczące poufności będą obowiązywać przez czas obowiązywania umowy oraz przez 5 (pięć) lat po zakończeniu jej obowiązywania. Po zakończeniu obowiązywania umowy Wykonawca, według wyboru Zamawiającego przekazanego pisemnym oświadczeniem skierowanym do Wykonawcy, zwróci Zamawiającemu lub zniszczy w terminie 7 (siedmiu) dni wszystkie otrzymane od Zamawiającego dokumenty zawierające Informacje poufne. W odniesieniu do informacji poufnych przechowywanych elektronicznie, Wykonawca usunie je ze swoich zasobów komputerowych oraz nośników informacji, przed usunięciem umożliwiając jednak Zamawiającemu wykonanie ich kopii. Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką czynność wykonały wszystkie osoby, którymi posługiwał się on wykonywaniu umowy, a w szczególności podwykonawcy. 
Za należyte wykonanie przez te osoby zwrotu lub – odpowiednio – usunięcia Informacji poufnych Wykonawca odpowiada jak za działania lub zaniechania własne.

- Jakiekolwiek postanowienia umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony Informacji poufnych przewidzianych w przepisach prawa.

- W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie, 
w tym naruszenia ich przez osoby, którymi wykonawca posługuje się w ramach realizacji umowy, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5% wartości umowy 
za każdy przypadek naruszenia. Naliczenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa 
do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości szkody.

§22
    Postanowienia  regulujące  zobowiązanie  Wykonawcy  do  zrealizowania  obowiązku  informacyjnego  w  imieniu  Zamawiającego  względem  osób,  których  dane  Zamawiający  pozyskał  od  Wykonawcy

W każdym przypadku, gdy w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane osobowe osób kontaktowych ze strony Wykonawcy, a także członków personelu Wykonawcy lub jego podwykonawców biorących udział w realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tym osobom, w sposób i w formie zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, informacji o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego, zgodnie 
z treścią załącznika do umowy.

§ 23

Postanowienia końcowe

- W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu.

- Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa Budowlanego

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

§ 24

Wykaz załączników

Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy:

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych (STWiORB)

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 3 –„Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska - obowiązujące podmioty realizujące na rzecz MPEC S.A. w Krakowie zamówienia w zakresie robót i usług oraz dzierżawców/najemców nieruchomości, lokali, maszyn i urządzeń Spółki”,

Załącznik nr 4 – dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Załącznik nr 5 – dokumentacja projektowa

Załącznik nr 6 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wykonawca:						Zamawiający: